Приложение к приказу

Комитета  по образованию

МО «Дорогобужский район»

от « 07 » ноября  2023 г. № 296

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в МО «Дорогобужский район» в 2024 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению государственной аттестации по образовательным программам основного общего образования: |  | . |
|  | О назначении ответственных за базу данных «Планирование ГИА-9 2024» | октябрь 2023 | Горбачева О.А. |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в МО «Дорогобужский район» в 2024 году | январь 2024 | Горбачева О.А. |
|  | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году | апрель 2024 | Горбачева О.А. |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ | июль 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Подготовка отчетных материалов по анализу проведения ОГЭ для ОГАУ СРЦОКО | июль 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Совещание с руководителями ОУ «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году» | октябрь 2023 | Горбачева О.А. |
|  | Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2024 году | февраль 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Собеседование с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА 2023 и подготовке к ГИА 2024 | ноябрь 2023 | Горбачева О.А. |
| - Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2023 | Горбачева О.А. Степанов А.И. |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме) | по мере необходимости | Горбачева О.А. Степанов А.И. Руководители ОУ |
|  | Формирование в соответствии с графиком ФЦТ и внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | по графику | Степанов А.И. Горбачева О.А. |
|  | Организация межведомственного взаимодействия с Дорогобужской ЦРБ, МО МВД России «Дорогобужский», 25 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», Дорогобужскими РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА – «Смоленскэнерго» | в период подготовки и проведения ГИА | Горбачева О.А. |
|  | Организация и проверка готовности видеонаблюдения в ППЭ | в период подготовки к ГИА | Горбачева О.А. |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Горбачева О.А. |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МО МВД России «Дорогобужский» | в период проведения ГИА | Горбачева О.А. |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с Дорогобужской ЦРБ | в период проведения ГИА | Горбачева О.А. |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – сентябрь 2024 | Горбачева О.А. Степанов А.И. Руководители ОУ |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2024 | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | по расписанию Рособрнадзора | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Предоставление информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2024 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | Горбачева О.А. Степанов А.И. Руководители ОУ |
|  | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи | постоянно | Горбачева О.А. Степанов А.И. |
|  | Организация работы с региональной информационной системой | в период проведения ГИА | Степанов А.И. |
| - Организационно-методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских, межрегиональных, региональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2023/2024 уч.г. | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2023/2024 уч.г. | Горбачева О.А. |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 | в течение 2023/2024 уч.г. | Горбачева О.А. Степанов А.И. Руководители ОУ |
|  | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ОГЭ на добровольной основе | декабрь 2023 – апрель 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 | по мере проведения | Горбачева О.А. Степанов А.И. |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | по мере проведения | Горбачева О.А. Степанов А.И. |
|  | Организация и проведение обучения: |  |  |
|  | - специалистов ППЭ | апрель – май 2024 | Горбачева О.А. |
|  | - технических специалистов ППЭ | апрель 2024 | Степанов А.И. |
| - Информационное обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в МО «Дорогобужский район» в газете «Край Дорогобужский» | октябрь 2023 –июнь 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2023/2024 уч.г. | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2024 году | октябрь 2023 – апрель 2024 | Руководители ОУ |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2023 - сентябрь 2024 | Горбачева О.А. Степанов А.И. Руководители ОУ |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Горбачева О.А. |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Горбачева О.А. Руководители ОУ |
|  | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители ОУ |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | Руководители ОУ |
|  | Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Горбачева О.А. |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | сентябрь 2023-июль 2024 | Горбачева О.А. |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | май 2024 | Бетева Г.Ю. Горбачева О.А. Руководители ОУ |